## Guía Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:
# | Riesgo (si) | Posible resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
| Detallar el riesgo identificado. Ejemplo: Que no se entregue el equipo en tiempo. | Especificar cuál sería el efecto en caso de que el riesgo ocurra. Ejemplo: Retraso en el proyecto. | Identificar una señal de alarma o advertencia de que el riesgo puede ocurrir. Ejemplo: el proveedor no proporciona una respuesta concreta, sólo da largas a la entrega del equipo. Recuerda que no todos los riesgos tienen sintomas. | Evaluar la probabilidad de que el riesgo ocurra. (Alto, Medio y Bajo) | Evaluar el impacto en el proyecto en caso de que el riesgo ocurra. (Alto, Medio y Bajo) | Priorizar los riesgos con ayuda de la Matriz que se muestra abajo. | Especificar la acción que el Equipo de Trabajo llevará a cabo para eliminar, trasladar o mitigar el riesgo. | Nombre del responsable del Equipo de Trabajo que llevará a cabo la acción de respuesta al riesgo.
Fuente: PM4R

## Plantilla Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:
# | Riesgo (si) | Posible resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
|  |  | Probabilidad | Impacto | Prioridad
|  |  | Alta | Alto | 1
|  |  | Media | Medio | 2
|  |  | Baja | Bajo | 3
4
5
6
7
8
9

## Ejemplo 1
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: -
FECHA DE INICIO: 03/01/2011
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 16/12/2013
# | Riesgo (si) | Posible resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
1 | La dificultad de reclutar personal de calidad para la Unidad Ejecutora puede producir retrasos en el inicio del proyecto. | Incumplimiento de metas establecidas en el documento del proyecto. | Retraso en las actividades de inicio del proyecto. | Baja | Bajo | 9 | Desarrollar perfiles y un listado de por lo menos 3 candidatos por cada posición de la Unidad Ejecutora. Iniciar el proceso de reclutamiento y selección por lo menos 1 mes antes del inicio del proyecto. | Junta de Dirección del Proyecto
2 | Una capacidad limitada del sector de la construcción para ejecutar actividades de construcción escolar planificadas según los nuevos códigos de construcción. | Esto puede conducir a un retraso en el cronograma. | Retraso en las actividades y dificultad para alcanzar el nivel de calidad establecido en los nuevos códigos de construcción. | Media | Alto | 3 | Revisar el nuevo código de construcción y preparar una lista de posibles acciones y materiales requeridos para cumplir con la normatividad establecida. Buscar asesoramiento de especialistas en temas de construcción de acuerdo a los requerimientos del nuevo código. | Especialista en Obras Civiles
3 | Escasez de materiales de construcción de calidad para cumplir con los requisitos de construcción a prueba de huracanes y terremotos. | Falta de material puede ocasionar incrementos en el costo y el tiempo previsto. | Dificultad para conseguir los materiales requeridos para la construcción. | Media | Medio | 5 | Cotizar los materiales en el mercado un mes antes de lo programado. Considerar una lista de probables proveedores extranjeros que puedan suministrar los materiales en tiempo, costo y calidad requeridos. | Especialista en Obras Civiles
4 | Es posible que la revisión del código de construcción a través del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones (MPWTC por sus siglas en inglés) no se complete según lo programado. | Retraso en la aprobación del código puede ocasionar retrasos en la entrega de las obras al ME y su uso. | El código no ha sido revisado ni aprobado durante la primera semana de febrero del 2011. | Alta | Bajo | 4 | Monitorar la aprobación y revisión del código por parte del MPWTC. | Director Técnico del MEF
5 | Las últimas temporadas de huracanes han sido desmedidas; las fuertes lluvias pueden retrasar la ejecución del proyecto mas de lo planificado. La temporada de huracanes es de junio a noviembre. | Retrasos en la ejecucion de las obras. | Pronósticos emitidos por el servicio meteorológico. | Alta | Alto | 1 | Monitorear las condiciones climatológicas a través de pronósticos del tiempo. | Especialista en Obras Civiles
6 | Las próximas elecciones presidenciales pueden modificar de manera negativa el compromiso del gobierno con el proyecto. Las elecciones se realizaran en abril del 2012. La probabilidad de que se cambie el gobierno es del 60% | Cambios al alcance del proyecto. | Declaraciones negativas emitidas por los candidatos a la presidencia respecto al proyecto. | Alta | Medio | 3 | Exposición del alcance, importancia y objetivos del proyecto dirigida a los candidatos a la presidencia. | Junta de Dirección del Proyecto

## Ejemplo 2
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: C1723 / OC-PR
FECHA DE INICIO: 01/07/2010
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 01/07/2015
# | Riesgo (si) | Posible resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
1 | Cuando la ejecución depende de factores externos al proyecto. | Actividades del proyecto no cumplidas en los plazos establecidos. | Retraso en las actividades programadas. | Media | Alto | 3 | Identificar y dar seguimiento a las actividades específicas prioritarias del cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del proyecto. | Coordinación de la UEP
2 | Retrasos en la ejecución debido a que los fondos proveidos dependen de otros órganos de la Institución. | Falta de eficiencia en la ejecución del Programa. | Retraso en la recepción de desembolsos. | Alta | Alto | 1 | Realizar motitoreo permanente a las Solicitudes de Desembolso de acuerdo al Cronograma de ejecución. | Coordinación de la UEP
3 | Capacidad de gestión reducida. | Ineficiencia en la gestión del Proyecto. | Dificultad para sacar adelante las actividades del proyecto. | Media | Bajo | 7 | Contratación de personal con habilidades y experiencia apropiada para trabajar en el proyecto. | Coordinación de la UEP
4 | Dificultad de lograr el nivel requerido de calidad del producto y/o servicio prestado y del proceso para lograrlo. | Dificultad para lograr que el resultado final alcanzado cumpla con los requerimientos especificados. | Cambios en el alcance del proyecto. | Baja | Medio | 8 | Minimizar los cambios potenciales que se podrían realizar sobre los objetivos del proyecto. | Coordinación de la UEP
5 | Cuando resulta difícil satisfacer las necesidades requeridas por parte de los beneficiarios. | Incumplimiento de los objetivos del proyecto. | Dificultad del proyecto para satisfacer los requerimientos de los beneficiarios, cantidad de funcionarios capacitados en el JUDISOFT y dotación de equipos infomáticos. | Media | Bajo | 7 | Realizar visitas de apoyo y capacitación del JUDISOFT en los juzgados de diversas Circunscripciones Judiciales Realizar talleres de capacitación Adquisición y dotación de equipos informáticos. | Coordinación de la UEP
6 | Decisiones en las prioridades dependen de consenso de factores políticos. | Atraso en las fechas de ejecución. | Retraso en la ejecución de las actividades establecidas en el Cronograma del Proyecto. | Media | Alto | 3 | Exposición de los objetivos y alcances del Programa dirigida a los responsables de la toma de decisiones. | Coordinación de la UEP
7 | Dificultad en la oferta de profesionales y bienes de acuerdo a los perfiles requeridos. | Llamados a Concursos de consultorias y/o servicios declarados desiertos por falta de presentación de ofertas de profesionales calificados. | Dificultad para llevar adelante el proceso de selección y contratar profesionales/firmas para la ejecución optima de las consultorías y servicios. | Media | Alto | 3 | Elaboración de términos de referencias y/o especificaciones técnicas considerando la oferta existente en el mercado. | Coordinación de la UEP